## Бэклог витрины данных 2 (2)
ID | Этап | Название | Описание | Тип | Приоритет | Зависимости | Критерий готово
TASK-001 | 0 | Создать структуру репозитория | Базовая структура src/backend, src/frontend, ops, docs и единые правила размещения проектов | infra | high |  | Репозиторий имеет согласованную структуру
TASK-002 | 0 | Собрать docker compose-контур уровня 1 | Добавить nginx, frontend, api, worker, postgres, clickhouse, redis | infra | high | TASK-001 | docker compose up поднимает все сервисы уровня 1
TASK-003 | 0 | Реализовать API bootstrap | Пустой API с конфигурацией, DI, логированием и health endpoints | backend | high | TASK-001,TASK-002 | API стартует и отвечает
TASK-004 | 0 | Реализовать worker bootstrap | Пустой worker с конфигом, heartbeat и проверкой зависимостей | worker | high | TASK-001,TASK-002 | Worker стабильно запущен, пишет heartbeat и не падает в idle
TASK-005 | 0 | Добавить /health/live и /health/ready | Разделить liveness и readiness, проверить зависимости | backend | high | TASK-003,TASK-004 | Health endpoints работают корректно
TASK-006 | 0 | Настроить nginx | Единая точка входа для frontend и /api | infra | medium | TASK-002 | UI и API доступны через edge
TASK-007 | 0 | Поднять frontend-заглушку | Страница system bootstrap с проверкой связи с API | ui | medium | TASK-002,TASK-006 | Frontend открывается через nginx
TASK-008 | 1 | Сделать абстракцию IObjectStorage | Контракт для local и MinIO | backend | high | TASK-003 | Есть единый интерфейс хранения
TASK-009 | 1 | Реализовать local storage provider | Хранение raw objects в локальном томе | backend | high | TASK-008 | Исходник сохраняется локально
TASK-010 | 1 | Подключить MinIO profile | Compose profile storage и первичная инициализация bucket'ов | infra | high | TASK-002,TASK-008 | MinIO запускается профилем storage
TASK-011 | 1 | Создать metadata для raw_objects | Подготовить запись метаданных raw object в PostgreSQL | backend | high | TASK-008 | Метаданные исходников сохраняются
TASK-012 | 1 | Проверка SHA-256 для raw objects | Хэш вычисляется и сохраняется при загрузке | backend | high | TASK-009,TASK-011 | Хэш совпадает с объектом
TASK-013 | 2 | Настроить PostgreSQL migrations | Поднять механизм миграций для управляющей схемы | data | high | TASK-003 | Миграции применяются командой
TASK-014 | 2 | Создать таблицы instruments/data_sources/data_needs | Базовые управляющие сущности PostgreSQL | data | high | TASK-013 | Базовые таблицы созданы
TASK-015 | 2 | Создать таблицы jobs/job_events/raw_objects | Контур фоновых задач и исходников; jobs включает heartbeat_at для recovery scan | data | high | TASK-013 | Таблицы job-контура созданы, jobs содержит heartbeat_at
TASK-016 | 2 | Создать таблицы quality и data profiles | data_quality_runs, data_profiles, instrument_profiles и связанные контракты | data | medium | TASK-013 | Таблицы качества и профилей данных созданы
TASK-017 | 2 | Настроить ClickHouse schema migrations | Версионированные SQL-файлы и schema_migrations | data | high | TASK-002 | Миграции ClickHouse применяются
TASK-018 | 2 | Создать market_candles | Основная таблица минутных свечей | data | high | TASK-017 | market_candles создана
TASK-019 | 2 | Создать derived_candles | Таблица производных свечей | data | high | TASK-017 | derived_candles создана
TASK-020 | 2 | Создать feature_values и label_values | Таблицы признаков и меток | data | high | TASK-017 | feature_values и label_values созданы
TASK-021 | 2 | Ввести UUIDv7 как единый тип идентификаторов | UUIDv7 для внутренних сущностей; PostgreSQL uuid; ClickHouse UUID; запрет публичного UInt64. Контракт обязателен для всех последующих миграций и таблиц | backend | high | TASK-013,TASK-017 | Все внутренние ID создаются как UUIDv7, контракт обязателен для всех последующих таблиц
TASK-022 | 2 | Зафиксировать контракт часовых зон | Хранение UTC, ClickHouse DateTime64(3,'UTC'), display timezone через календарь торгов. Контракт обязателен для всех последующих временных таблиц и API | backend | high | TASK-017 | Все временные поля и преобразования работают по единой UTC-конвенции во всех последующих таблицах
TASK-023 | 2 | Создать trading_calendar | Таблица торговых дней и сессий для качества и агрегаций | data | high | TASK-013 | trading_calendar создан и доступен сервисам
TASK-024 | 2 | Создать audit_events | Таблица аудита для загрузок, импортов, экспортов и изменения профилей/источников | data | high | TASK-013 | audit_events создана и готова к записи
TASK-025 | 2 | Создать calculation_versions | Связь профиля, версии кода и периода применения | data | medium | TASK-013 | calculation_versions создана
TASK-026 | 2 | Создать feature_profiles и label_profiles | Контракт профилей признаков и меток | data | high | TASK-013 | Таблицы профилей признаков и меток созданы
TASK-027 | 2 | Создать commission_models и slippage_models | Управляемые модели комиссии и проскальзывания с version/is_active/parameters_json | data | high | TASK-013 | Таблицы моделей созданы
TASK-028 | 2 | Создать market_events и data_quality_points | ClickHouse таблицы событий и детальных точек качества | data | high | TASK-017 | market_events и data_quality_points созданы
TASK-029 | 2 | Создать market_trades/broker_own_trades/broker_orders | Явное разделение рыночных сделок, собственных сделок и заявок | data | high | TASK-013,TASK-017 | Схема разделяет market_all_trades, broker_own_trades и broker_orders
TASK-030 | 3 | Заполнить реестр data_needs | Завести candles_1m, derived_candles, feature_values, label_values, raw_objects и later/research типы | data | high | TASK-014 | Реестр data_needs заполнен
TASK-031 | 3 | Заполнить data_sources и source_candidates | MOEX, FILE_IMPORT, BCS и другие кандидаты | data | high | TASK-014 | Источники и кандидаты заведены
TASK-032 | 3 | Создать и реализовать запись в source_access_checks | Создать таблицу source_access_checks и backend-логику записи результатов проверки источников, лимитов и ограничений | data | medium | TASK-013,TASK-031 | Таблица source_access_checks существует, результаты проверок сохраняются
TASK-033 | 3 | Реализовать API /data-needs | Выдача реестра потребностей в данных | api | medium | TASK-030 | Эндпоинт возвращает реестр
TASK-034 | 3 | Реализовать API /source-checks | Создание job проверки источника | api | medium | TASK-015,TASK-031,TASK-032 | Можно создать задачу source check
TASK-035 | 3 | Реализовать API /instruments | Выдача списка инструментов и базовых профилей | api | medium | TASK-014 | Эндпоинт /instruments работает
TASK-036 | 4 | Реализовать Redis Streams и consumer group | Оперативная очередь задач для worker | worker | high | TASK-015,TASK-004 | Worker получает задачи через Redis Streams
TASK-037 | 4 | Реализовать recovery scan из PostgreSQL | Восстановление очереди и задач после потери Redis по jobs/heartbeat_at | worker | high | TASK-036,TASK-015 | Очередь восстанавливается из PostgreSQL с учётом heartbeat_at
TASK-038 | 4 | Реализовать API /jobs и /jobs/{id} | Статус и список задач с фильтрами | api | high | TASK-015 | Статусы задач доступны
TASK-039 | 4 | Реализовать job загрузки candles_1m | Создание job на загрузку минутных свечей | api | high | TASK-015,TASK-030,TASK-036,TASK-038 | Job создаётся и попадает в очередь
TASK-040 | 4 | Сделать адаптер первого источника 1m свечей | Интеграционный адаптер получения минутных свечей | backend | high | TASK-039 | Данные источника читаются
TASK-041 | 4 | Реализовать source_retry_policy | Обработка 429, 5xx, timeout, обрывов, partially_succeeded; retries/jitter параметризуются | backend | high | TASK-040 | Загрузка устойчиво обрабатывает временные ошибки и фиксирует их
TASK-042 | 4 | Сохранять raw object перед нормализацией | Исходный ответ всегда сохраняется в object storage | backend | high | TASK-011,TASK-040 | Raw object сохраняется перед записью
TASK-043 | 4 | Нормализовать минуты в каноническую модель | Привести входные данные к contract market_candles | backend | high | TASK-040 | Нормализованные строки готовы к вставке
TASK-044 | 4 | Реализовать staging/batch вставку в ClickHouse | Идемпотентная запись с batch и inserted_at | backend | high | TASK-018,TASK-043 | Запись идемпотентна
TASK-045 | 4 | Считать row_hash по каноническим полям | Контроль дублей и изменений источника | backend | high | TASK-044 | row_hash сохраняется
TASK-046 | 4 | Реализовать канонический слой выбора источника | Хранить варианты по source_id и строить каноническую выборку через view/materialized view по source_priority/source_revision/inserted_at | backend | high | TASK-018,TASK-031,TASK-044,TASK-045 | Каноническая выборка работает без перетирания альтернатив
TASK-047 | 4 | Сделать API /market-data/load | Создание задачи загрузки данных через публичный API | api | high | TASK-039 | Эндпоинт /market-data/load создаёт job
TASK-048 | 4 | Сделать API /candles | Чтение свечей из канонического слоя | api | medium | TASK-018,TASK-046 | Эндпоинт возвращает свечи
TASK-049 | 5 | Реализовать построение derived candles | Агрегация из 1m в произвольный интервал | backend | high | TASK-019,TASK-044 | Производные свечи рассчитываются
TASK-050 | 5 | Сделать API /candles/derive | Запуск job построения производных свечей | api | medium | TASK-049,TASK-036 | Эндпоинт создаёт job
TASK-051 | 5 | Пометить incomplete_derived_candle | Неполные интервалы помечаются качеством | backend | medium | TASK-049 | Неполные свечи маркируются
TASK-052 | 6 | Сделать движок quality checks | Общий запуск обязательных проверок качества | backend | high | TASK-044,TASK-049,TASK-023 | Проверки можно запускать
TASK-053 | 6 | Реализовать базовые quality checks | missing_candles, duplicate_candles, bad_ohlc, source_gap, source_conflict | backend | high | TASK-052 | Базовые проверки работают
TASK-054 | 6 | Реализовать расширенные quality checks | zero_or_negative_price, zero_volume, session_violation, price_jump, volume_jump, raw_hash_mismatch | backend | high | TASK-052,TASK-012 | Все обязательные коды проверок первой очереди покрыты
TASK-055 | 6 | Записывать data_quality_runs и data_quality_points | Результаты качества в PostgreSQL/ClickHouse | data | high | TASK-016,TASK-028,TASK-052 | Результаты качества сохраняются
TASK-056 | 6 | Блокировать dirty periods для features/labels | Не запускать расчёт при critical quality без флага use_dirty_data | backend | medium | TASK-055 | Грязные периоды блокируются
TASK-057 | 7 | Заполнить feature_profiles | Версионируемые профили признаков с parameters_json и output_contract_json | data | high | TASK-026 | Профили признаков заведены
TASK-058 | 7 | Заполнить label_profiles | Версионируемые профили меток с учётом комиссий и проскальзывания | data | high | TASK-026 | Профили меток заведены
TASK-059 | 7 | Заполнить commission_models/slippage_models | Активные модели комиссии и проскальзывания заведены | data | high | TASK-027 | Модели комиссии и проскальзывания доступны через БД
TASK-060 | 8 | Реализовать job расчёта признаков | Запуск расчёта через feature_profiles | backend | high | TASK-057,TASK-025,TASK-056,TASK-036 | Признаки считаются job'ом
TASK-061 | 8 | Реализовать запись в feature_values | Сохранение признаков в ClickHouse | backend | high | TASK-020,TASK-060 | feature_values заполняется
TASK-062 | 8 | Реализовать job расчёта меток | Запуск расчёта через label_profiles | backend | high | TASK-058,TASK-025,TASK-056,TASK-036 | Метки считаются job'ом
TASK-063 | 8 | Реализовать запись в label_values | Сохранение меток в ClickHouse | backend | high | TASK-020,TASK-062 | label_values заполняется
TASK-064 | 8 | Сделать API /features/calculate и /labels/calculate | Создание jobs на расчёт признаков и меток | api | medium | TASK-060,TASK-062 | Эндпоинты создают jobs
TASK-065 | 9 | Сделать экран главной панели | Статусы сервисов, последние загрузки, ошибки | ui | medium | TASK-007,TASK-005 | Главная панель отображает состояние
TASK-066 | 9 | Сделать экран реестра данных и источников | Просмотр data_needs/source_candidates/source_checks | ui | medium | TASK-033,TASK-034,TASK-035 | Реестр доступен в UI
TASK-067 | 9 | Сделать экран загрузок и jobs | Создание задач и просмотр прогресса | ui | medium | TASK-038,TASK-047 | Задачи запускаются из UI
TASK-068 | 9 | Сделать экран качества данных | Проверки, severity, source_conflict | ui | medium | TASK-055 | Качество видно в UI
TASK-069 | 9 | Сделать экран исходников raw_objects | Карточки исходников, путь, хэш, параметры | ui | medium | TASK-072 | Исходники доступны в UI
TASK-070 | 9 | Сделать экран покрытия данных | Визуализация coverage по инструменту и периоду | ui | medium | TASK-073 | Coverage доступен в UI
TASK-071 | 9 | Сделать экран производных свечей | Запуск derive и просмотр интервалов | ui | medium | TASK-050 | Производные свечи доступны в UI
TASK-072 | 9 | Реализовать API /raw-objects и /raw-objects/{id} | Просмотр исходников и метаданных | api | medium | TASK-011 | Карточки raw object доступны
TASK-073 | 9 | Реализовать API /data-coverage | Покрытие данных по инструменту и периоду | api | medium | TASK-048,TASK-055 | Coverage доступен через API
TASK-074 | 9 | Сделать экран аналитики/сводок | Базовые сравнения SBER/SILV и coverage | ui | medium | TASK-048,TASK-061,TASK-063,TASK-076 | Базовая аналитика доступна
TASK-075 | 9 | Сделать экран признаков и меток | Версии расчёта, профили и краткие сводки | ui | medium | TASK-064,TASK-061,TASK-063 | Признаки и метки видны в UI
TASK-076 | 9 | Создать analytics_movement_summary aggregate и API /analytics/movement-summary | Материализованный агрегат или явный предагрегат для краткой аналитической сводки и публичный API доступа к нему | api | high | TASK-048,TASK-061,TASK-063 | Агрегат/предагрегат и API аналитической сводки работают
TASK-077 | 9 | Реализовать экспорт датасетов | Backend job экспорта и формирование артефакта экспорта | backend | medium | TASK-061,TASK-063,TASK-036 | Экспорт запускается и создаёт результат
TASK-078 | 9 | Реализовать API /datasets/export и /datasets/exports/{id} | Публичные API для запуска экспорта и получения статуса/результата | api | medium | TASK-077,TASK-038 | Эндпоинты экспортов доступны
TASK-079 | 9 | Сделать экран экспортов | Создание и скачивание экспортов из UI | ui | medium | TASK-078 | Экспорты доступны в UI
TASK-080 | 10 | Подготовить профиль observability | Compose profile для otel/prometheus/grafana/loki/promtail | infra | medium | TASK-002 | Профиль observability описан
TASK-081 | 10 | Ввести структурные JSON-логи | Обязательные поля correlation_id/job_id/source_code/data_need_code и др. | backend | high | TASK-003,TASK-004 | Все сервисы пишут структурные логи
TASK-082 | 10 | Добавить базовые метрики | jobs_total_by_status, source_errors_total, raw_objects_total и др. | backend | medium | TASK-003,TASK-004 | Метрики доступны
TASK-083 | 10 | Проложить trace основного сценария | UI → API → PG → Redis → worker → storage → CH → quality → UI | backend | medium | TASK-081,TASK-082,TASK-036,TASK-055 | Минимальная трасса работает до отчёта качества и отображения результата
TASK-084 | 20 | Зафиксировать безопасные значения по умолчанию | REAL_TRADING_ENABLED=false, BROKER_TRADING_ENABLED=false | infra | high | TASK-002 | Небезопасные режимы выключены
TASK-085 | 20 | Спрятать секреты и токены | secret files/env, не логировать чувствительные данные | infra | high | TASK-002 | Секреты не попадают в код и логи
TASK-086 | 20 | Ограничить публикацию внутренних сервисов | Наружу публикуется только edge-nginx; БД, Redis и MinIO не выставляются на серверном запуске | infra | high | TASK-002,TASK-010 | Внутренние сервисы не опубликованы наружу
TASK-087 | 20 | Записывать audit_events из ключевых операций | Загрузка, source check, экспорт и операции изменения профилей/источников через систему пишут события аудита | backend | high | TASK-024,TASK-034,TASK-039,TASK-077 | В audit_events пишутся source check, market-data load, datasets export и операции изменения профилей/источников при их выполнении через систему
TASK-088 | 25 | Собрать интеграционные тесты идемпотентности | Повторная загрузка не меняет канонический результат | qa | high | TASK-044,TASK-045,TASK-046 | Тесты идемпотентности проходят
TASK-089 | 25 | Проверить retry и частичные ошибки | Тесты timeout/429/5xx/partial range через source_retry_policy | qa | high | TASK-041 | Тесты retry_policy проходят
TASK-090 | 25 | Проверить разделение market_all_trades и broker_own_trades | Тесты схем и контрактов разделения сделок | qa | high | TASK-029 | Разделение сделок подтверждено тестами
TASK-091 | 25 | Проверить quality checks по полному каталогу | Запуск проверок по всем обязательным кодам раздела 14 | qa | high | TASK-053,TASK-054,TASK-055 | Все обязательные quality checks покрыты тестами
TASK-092 | 25 | Проверить восстановление Redis Streams из PostgreSQL | Тест recovery scan и повторного выполнения после потери Redis | qa | high | TASK-037 | Восстановление задач подтверждено
TASK-093 | 25 | Проверить экспорт датасета с raw lineage | Тест экспорта с версиями расчёта и происхождением данных | qa | high | TASK-077,TASK-078 | Экспорт хранит версии и lineage
TASK-094 | 25 | Проверить сценарий SBER/SILV за 2 года | Нагрузочная проверка: загрузка SBER/SILV, derived 5/10/30/60, полный quality, features/labels, analytics, повторная загрузка и идемпотентность | qa | high | TASK-049,TASK-051,TASK-053,TASK-054,TASK-055,TASK-061,TASK-063,TASK-074,TASK-076,TASK-088 | Сценарий performance_run выполнен по полному сценарию раздела 25.2